## Hoja1
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Comentarios
Actividades | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
1 Análisis de fuentes de datos
1.1 Catastro provisional de bases de datos y tablas incluyendo formato en el que se almacena información (motor de base de datos, hojas de excel,etc) | Semana 1 Día 1: 3
1.2 Estudiar estructura de bases de datos relacionamiento entre tablas y parametros de inputs | Semana 1 Día 2: 4
1.3 Análisis de tablas y las variables de las base de datos | Semana 1 Día 2: 3
1.4 Análisis de los contenidos de las variables de las bases | Semana 1 Día 3: 4
1.5 Revisión de documentos técnicos (diccionario de variables, de aplicar) | Semana 1 Día 1: 4
1.6 Análisis de cuestionario para conocer la información que se ingresa (en caso de no tener diccionario de datos, se necesita cuestionario) | Semana 1 Día 3: 4; Semana 1 Día 4: 4
1.7 Catrasto categorizado por acción a la que corresponde (Ventas, seguimiento, Inventario, Recursos Humanos | Semana 1 Día 5: 4
2.Concordancia técnica de datos (ubicar los datos en el ambito economía empresarial-ventas, talento humano, seguimiento de procesos o en su ambito pertinente)
2.1 Revisión de documentos técnicos sobre las temáticas establecidas | Semana 1 Día 4: 4; Semana 1 Día 5: 4
3. Propuesta de indicadores kpis
3.1 Viabiliad y catastro provisional de indicadores acorde a bases de datos | Semana 2 Día 6: 8; Semana 2 Día 7: 5
3.2 Definición de indicadores KPIS | Semana 2 Día 7: 3
3.3 Cálculo de indicadores definidos | Semana 2 Día 8: 8; Semana 2 Día 9: 5
4. Diseño de dashbord
4.1 Plantilla y colores provisional | Semana 2 Día 9: 3; Semana 2 Día 10: 4
4.2 Modelo de relaciones de datos | Semana 3 Día 11: 5; Semana 3 Día 12: 5; Semana 3 Día 13: 3
4.3 Diseño de los reportes dinamicos | Semana 2 Día 10: 4; Semana 3 Día 11: 3; Semana 3 Día 12: 3; Semana 3 Día 13: 5; Semana 3 Día 14: 2
4.4 Revisión | Semana 3 Día 14: 6
4.5 Ajuste y entrega | Semana 3 Día 15: 8
Total horas | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 118